PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Astambul Tahun 2022

Kode Organisasi		:  1.20.14.00

Nama SKPD		:  KECAMATAN  ASTAMBUL

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Astambul Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Kecamatan Astambul Tahun 2022 ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum  dengan tugas pokok pada pemerintahan umum,serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SDKP Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2016-2022, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Astambul sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan   manfaat,baik sebagai informasi maupun   bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Astambul, 04 Januari 2023

Camat Astambul

AHMAD FAUZI, S.Sos, MM

NIP. 196801231998031007

# DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	1

DAFTAR ISI	3

BAB I PENDAHULUAN	5

A.	MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN	5

B.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	6

C.	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	8

D.	ISU STRATEGIS	10

E.	SISTEMATIKA PENYAJIAN	11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12

A.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	12

B.	PERJANJIAN KINERJA	13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18

A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18

B.	ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN,	54

C.	REALISASI ANGGARAN	57

D.	TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2019	73

BAB IV PENUTUP	75

A.	KESIMPULAN	75

Lampiran	77

# Ringkasan Eksekutif

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Perangkat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Perubahan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar 2021 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar  yang telah ditetapkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap sasaran strategis Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar tahun 2022 menunjukan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori Sangat Baik (BB) dengan capaian kinerja 71,76 %.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Astambul berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Astambul adalah seperti dijelaskan pada tabel  di bawah ini.

| Sumber Dana | Besar Anggaran (Rp) | Persentase(%) |
| --- | --- | --- |
| APBD | Rp 2.748.200.453 | 84,26 % |

| Laporan Realiasi Anggaran Tahun 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | (%) | REALISASI |
|  | 2022 | 2022 |  | 2021 |
| BELANJA DAERAH | 2,748,200,453 | 2,315,659,088 | 84.26 | 1,869,076,263 |
| BELANJA OPERASI | 2,727,068,253 | 2,294,740,610 | 84.15 | 1,832,326,263 |
| Belanja Pegawai | 2,205,105,853 | 1,799,220,452 | 81.59 | 1,461,945,731 |
| Belanja Barang dan Jasa | 521,962,400 | 495,520,158 | 94.93 | 370,380,532 |
| BELANJA MODAL | 21,132,200 | 20,918,478 | 98.99 | 36,750,000 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21,132,200 | 20,918,478 | 98.99 | 36,750,000 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | - | - | - | 4,400,000 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | - | - | - | 9,849,800 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | 2,748,200,453 | 2,315,659,088 | 84.26 | 1,883,326,063 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 2,748,200,453 | 2,315,659,088 | 84.26 | 1,883,326,063 |

# BAB I PENDAHULUAN

## MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

  - Maksud Laporan

  - Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Astambul

  - Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Astambul

  - Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiapbulan

  - Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dansasaran

A.2 Tujuan Laporan

- Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Astambul kepada Bupati

- Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatanpada Kecamatan Astambul

- Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Astambul

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

  - Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Astambul Kab. Banjar Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

  - Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);

  - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 187);

  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

  - Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Permen KL terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Astambul

  - Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan

  - Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja SKPD.

### b.1 Kedudukan:

Kecamatan Astambul merupakan unsur Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### b.2 Tugas:

Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor  13 Tahun 2003 Tanggal 04 Juni 2014 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Yang mempunyai tugas yaitu  melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

### b.3 Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

- Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;

- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;

- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;

- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi  kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;

- Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan.

Susunan Organisasi Kecamatan Astambul terdiri dari:

Susunan organisasi Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar terdiri dari:

- Camat.

- Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :

- Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

- Sub bagian Perencanaan Keuangan dan Aset

- Kepala Seksi Pemerintahan

- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja  Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Gambar 2.1. Bagan SOTK Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar

## IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Astambul yang membantu Kepala Daerah dalam Urusan Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra Perubahan dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Astambul masih menghadapi beberapa permasalahan  sebagai berikut :

Tabel I

Tabel Permasalahan pada Kecamatan Astambul

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan | Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan | Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan |
|  |  |  | Meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan |
|  |  | Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Pengoptimalan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan. |
|  |  |  | Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan |
|  |  | Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan | Pengoptimalan pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan |
|  |  |  | Meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan |
|  |  | Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan | Pengoptimalan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan peraturan perundangan. |
|  |  |  | Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan |

Sumber : Dokumen Perubahan Renstra Kec.Astambul Thn.2021-2026

## ISU STRATEGIS

Kecamatan Astambul secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Astambul sebagai SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi Pelayanan, memiliki peran yang sangat  penting  didalam  merumuskan kebijakan Pemerintahan Daerah, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama,  masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (Unresolved Matters) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada Permendagri 86 Tahun 2017, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi  sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis  Kecamatan Astambul adalah Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan,  yang meliputi :

- Belum optimalnya peningkatan   Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik di  Kecamatan

- Belum optimalnya Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan

- Belum optimalnya peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan

- Belum optimalnya peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum  di Kecamatan

- Belum optimalnya peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan.

## SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Astambul Tahun 2022 disusun sebag Belum optimalnya ai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen      LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2022 dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 beserta analisanya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

# BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang- undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Astambul mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Astambul mendukung pencapaian  misi Ke 4  Kabupaten Banjar  yang tercantum pada RPJMD yaitu :

Misi Ke 4 : Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.”

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Astambul

Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Definisi Operasional | Formulasi Perhitungan | Sumber Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Nila Evaluasi Kecamatan | Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan) | (Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang | Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten |  |
|  |  |  |  | Aspek yang dinilai meliputi : |  |  |
|  |  |  |  | Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. |  |  |
|  |  |  |  | Rencana Range Nilai : |  |  |
|  |  |  |  | 50-59 (Sangat Rendah) |  |  |
|  |  |  |  | 60-69 (Rendah) |  |  |
|  |  |  |  | 70-79 (Sedang) |  |  |
|  |  |  |  | 80-89 (Baik/Tinggi) |  |  |
|  |  |  |  | 90-100 (Sangat Baik/ Sangat Tinggi) |  |  |

Sumber : SK IKU  Kec.Astambul

## PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar  perjanjian  kinerja  tahunan  tahun 2022 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

KECAMATAN ASTAMBUL

TAHUN 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pagu Anggaran |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,748,200,453 |  |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Nilai Evaluasi Kecamatan | Nilai |  |  |  |  | 83,62 | - | Camat |
| 1 | Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian |  | persen | 100 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul | Indek | 55.46 | 2,585,594,453 | Sekretaris Camat |
|  |  |  | Persen | 100 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD | Persen | 100% | 2,500,000 | Kasubbag Perenkeu |
|  |  |  | Dokumen | 7 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 6 | 270,000 | Kasubbag Perenkeu |
|  |  |  | Dokumen | 1 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 75,000 | Kasubbag Perenkeu |
|  |  |  | Dokumen | 1 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 75,000 | Kasubbag Perenkeu |
|  |  |  | Dokumen | 1 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 450,000 | Kasubbag Perenkeu |
|  |  |  | Dokumen | 1 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 450,000 | Kasubbag Perenkeu |
|  |  |  | Dokumen | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 3 | 450,000 | Kasubbag Perenkeu |
|  |  |  | Dokumen | 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 2 | 730,000 | Kasubbag Perenkeu |
|  |  |  | Persen | 100 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 2,196,465,853 | Kasubbag Perenkeu |
|  |  |  | bulan | 14 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 15 | 2,163,515,853 | Kasubbag Perenkeu |
|  |  |  | laporan | 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 1 | 32,590,000 | Kasubbag Perenkeu |
|  |  |  | laporan | 1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 360,000 | Kasubbag Perenkeu |
|  |  |  | Persen | 100 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun | 100% | 100% | 9,195,000 | Kasubbag Perenkeu |
|  |  |  | laporan | 1 dan 4 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 4 | 195,000 | Kasubbag Perenkeu |
|  |  |  | Orang | 1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 9,000,000 | Kasubbag Perenkeu |
|  |  |  | persen | 100 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi | 100% | 100% | 10,700,000 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | laporan | 1 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 2 | 700,000 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | Orang | 15 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 15 | 10,000,000 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | persen | 100 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 64,807,400 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | jenis | 5 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1,316,900 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | jenis | 40 dan 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 14,473,400 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | jenis | 7 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 1,825,800 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | bulan | 12 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 3,441,300 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | bulan | 12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 3 | 43,750,000 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | persen | 100 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah | 100% | 100% | 21,132,200 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | unit | 3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | 21,132,200 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | persen | 100 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 208,614,000 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | bulan | 12 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 500,000 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | bulan | 12 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 19,924,000 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | bulan | 12 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 188,190,000 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | persen | 100 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah | 100% | 100% | 72,180,000 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | unit | 7 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 7 | 55,480,000 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | jenis | 4 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 4 | 4,700,000 | Kasubbag Umpeg |
|  |  |  | unit | 1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 12,000,000 | Kasubbag Umpeg |
| 2 | Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan |  | persen | 84 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana | 100% | 100% | 13,256.000 | Kasi Kessos |
|  |  |  | persen | 84 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 100% | 100% | 1,256.000 | Kasi Kessos |
|  |  |  | laporan | 12 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 1,256.000 | Kasi Kessos |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan | 100% | 100% | 12,000.000 | Kasi Kessos |
|  |  |  | kegiatan | 6 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 6 | 12,000.000 | Kasi Kessos |
| 3 | Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan |  |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Persen | 100% | 34,155.000 | Kasi PM |
|  |  |  |  |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana | Persen | 100% |  | Kasi PM |
|  |  |  | kegiatan | 2 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kegiatan | 2 | 7,265.000 | Kasi PM |
|  |  |  | kegiatan | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 26,890.000 | Kasi PM |
| 4 | Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan |  |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan | Persen | 100% | 11,435,000 | Kasi Trantib |
|  |  |  |  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Persen | 100% |  | Kasi Trantib |
|  |  |  | kegiatan | 4 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 7,685,000 | Kasi Trantib |
|  |  |  | kegiatan | 1 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 1 | ,250,000 | Kasi Trantib |
|  |  |  |  |  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi | 100% | 100% |  | Kasi Trantib |
|  |  |  | kegiatan | 2 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 2 | 2,500,000 | Kasi Trantib |
| 5 | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |  | kegiatan |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 100% | 93,060,000 | Kasi PEM |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi | 100% | 100% |  | Kasi PEM |  |
|  |  |  | kegiatan | 1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 100 | 35,000.000 | Kasi PEM |  |
|  |  |  | kegiatan | 2 | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Dokumen | 2 | 47,560,000 | Kasi PEM |  |
|  |  |  | kegiatan | 10 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Dokumen | 1 | 10,500.000 | Kasi PEM |  |
| 6 | Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan |  |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persen | 100% | 10,700.000 | Kasi PEM |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana | Persen | 100% |  | Kasi PEM |  |
|  |  |  | jenis laporan | 1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 1 | 1,750.000 | Kasi PEM |  |
|  |  |  | kegiatan | 3 | Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 2 | 3,000.000 | Kasi PEM |  |
|  |  |  | kegiatan | 2 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Dokumen | 1 | 1,250.000 | Kasi PEM |  |
|  |  |  | kegiatan | 2 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | 1 | 2,500.000 | Kasi PEM |  |
|  |  |  | kegiatan | 1 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Dokumen | 1 | 2,200.000 | Kasi PEM |  |

Sumber : Laporan Perjanjian Kinerja Perubahan Thn.2022 Kec.Astambul

Tabel 2.2 di atas memuat data yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Astambul tahun 2022 yang  penetapannya dilakukan secara berjenjang  (Pohon Kinerja) dimana Sasaran Strategis dan Program  berada dibawah tanggung jawab Camat selaku  Kepala SKPD Kecamatan Astambul (eselon III a.) sedangkan Sasaran Program  dan  Kegiatan dilaksanakan dan dibawah tanggung jawab Sekretariat dan Seksi  (eselon II III.b dan IV).

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### a.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran, PROGRAM DAN KEGIATAN  Tahun 2022

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2022.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

Capaian Indikator kinerja = (Realisasi / Rencana ) x 100 %

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

Capaian Indikator kinerja = ((Rencana – (Realisasi - Rencana )/ Rencana)) x 100 %

Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Astambul Kab. Banjar tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1

Skala Nilai Perangkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥ 100% | Berhasil | Hijau |
| 2 | 70% < 100% | Cukup Berhasil | Biru |
| 3 | 40% < 70% | Kurang Berhasil | Kuning |
| 4 | <40% | Tidak Berhasil | Merah |

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | CARA PERHITUNGAN | TARGET |  |  |  | REALISASI |  | CAPAIAN (%) |  | PREDIKAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SATUAN |  | TAHUN 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Nilai Evaluasi Kecamatan |  | Nilai |  | 70.00 |  | 83.62 |  | 119.46 |  | Berhasil |  |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul |  | Inde |  | 73.00 |  | 55.46 |  | 75.97 |  | Cukup Berhasil |  |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% Persen |  | 16 |  | 15 |  | 97.96 |  | Cukup Berhasil |  |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Realisasi / Rencana X 100 % | Dokumen |  | 7 |  | 6 |  | 85.71 |  | Berhasil |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  | Dokumen |  | 1 |  | 1 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |  | Dokumen |  | 1 |  | 1 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |  | Dokumen |  | 1 |  | 1 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |  | Dokumen |  | 1 |  | 1 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | Dokumen |  | 3 |  | 3 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | Dokumen |  | 2 |  | 2 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% Persen |  | 15 |  | 15 |  | 100.00 |  | Cukup Berhasil |  |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Realisasi / Rencana X 100 % | bulan |  | 12 |  | 12 |  | 100.00 |  | Cukup Berhasil |  |
|  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  | laporan |  | 2 |  | 2 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | laporan |  | 1 |  | 1 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% Persen |  | 6 |  | 5 |  | 90.00 |  | Cukup Berhasil |  |
|  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Realisasi / Rencana X 100 % | Laporan |  | 5 |  | 4 |  | 80.00 |  | Berhasil |  |
|  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |  | orang |  | 1 |  | 1 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% persen |  | 16 |  | 2 |  | 53.33 |  | Kurang Berhasil |  |
|  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Realisasi / Rencana X 100 % | laporan |  | 1 |  | 1 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  | 0rang |  | 15 |  | 1 |  | 6.67 |  | Tidak berhasil |  |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% persen |  | 79 |  | 79 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Realisasi / Rencana X 100 % | jenis |  | 5 |  | 5 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  | jenis |  | 43 |  | 43 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |  | jenis |  | 7 |  | 7 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |  | bulan |  | 12 |  | 12 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | bulan |  | 12 |  | 12 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% persen |  | 3 |  | 3 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Realisasi / Rencana X 100 % | unit |  | 3 |  | 3 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% persen |  | 36 |  | 36 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Realisasi / Rencana X 100 % | bulan |  | 12 |  | 12 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  | bulan |  | 12 |  | 12 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  | bulan |  | 12 |  | 12 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% persen |  | 13 |  | 13 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Realisasi / Rencana X 100 % | unit |  | 7 |  | 7 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |  | jenis |  | 4 |  | 4 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  | gedung |  | 2 |  | 2 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana | Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang TerFasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100% | 100% persen |  | 18 |  | 6 |  | 50.00 |  | Cukup Berhasil |  |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |  | 100% persen |  | 12 |  | 0 |  | - |  |  |  |
|  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana | laporan |  | 12 |  | 0 |  | - |  | Kurang Berhasil |  |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan |  | 100% |  | 6 |  | 6 |  | 100.00 |  |  |  |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Jenis Laporan yang di kelola | kegiatan |  | 6 |  | 6 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | RUMUS : Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Dilaksanakan di Bagi Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Direncanakan dikali 100% | 100% persen |  | 5 |  | 4 |  | 82.22 |  | Cukup Berhasil |  |
|  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana |  | 100% Persen |  | 5 |  | 4 |  | 80.00 |  | Berhasil |  |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Jenis Laporan yang di kelola | kegiatan |  | 2 |  | 2 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana | kegiatan |  | 3 |  | 2 |  | 66.67 |  | Berhasil |  |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan |  |  | 100% persen |  | 7 |  | 7 |  | 100.00 |  | Berhasil |
|  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang Terfasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100% | 100% persen |  | 5 |  | 5 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan meliputi sosialisasi perda/perkada, FKUB, Linmas desa, izin penelitian, dll | kegiatan |  | 4 |  | 4 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |  | kegiatan |  | 1 |  | 1 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi |  | 100% |  | 2 |  | 2 |  | 100.00 |  |  |  |
|  | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah KegiatanTrantibumlinmas yang terlaksana | kegiatan |  | 2 |  | 2 |  | 100.00 |  |  |  |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |  |  | 100% |  | 13 |  | 13 |  | 100.00 |  | Berhasil |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi | Jumlah Penyelenggaraan Urursan Pemerintahan Yang Terlaksana dibagi Total Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Akan Dilaksnaakan diKecamatan di Kali 100% | 100% |  | 13 |  | 13 |  | 100 |  |  |  |
|  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (HUT RI dan Rakor Forkopimcan, Kegiatan Keagamaan) | kegiatan |  | 1 |  | 1 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |  | kegiatan |  | 2 |  | 2 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |  | kegiatan |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  | Berhasil |  |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 100.00 |  | Berhasil |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana | RUMUS : Jumlah desa/kelurahan Yang Difasilitasi DIBAGI DENGAN Jumlah seluruh Desa yang ada di Kecamatan DIKALI 100%. | 100% persen |  | 6 |  | 6 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Menunjuukan Jumlah Fasilitasi penyelnggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan termasuk pilkades, penjaringan perangkat desa, rakoor pembakal, pengelolaan keuamgam dan aset desa, Terfasilitasinya penyelenggaraan pilkades penjaringan perangkat desa keuangan dan aset desa penyelenggaraan pemilihan BPD penyelnggaraan tapal batas terfasilitasinya BKAD Pelayanan PBB | dokumen |  | 1 |  | 1 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |  | dokumen |  | 2 |  | 2 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |  | dokumen |  | 1 |  | 1 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |  | dokumen |  | 1 |  | 1 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |  | dokumen |  | 1 |  | 1 |  | 100.00 |  | Berhasil |  |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  | Sangat Tinggi |

Rata-rata capaian kinerja merupakan rata-rata keseluruhan capaian kinerja.

Hasil rata-rata capaian kinerja diberikan predikat sebagai hasil kinerja perangkat daerah.

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 91% ≤ 100% | Sangat Tinggi | Biru |
| 2 | 76% ≤ 90% | Tinggi | Hijau |
| 3 | 66% ≤ 75% | Sedang | Orange |
| 4 | 51% ≤ 65% | Rendah | Kuning |
| 5 | < 50% | Sangat Rendah | Merah |

Sumber : Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan Target Kinerja 70,00 % dan Realiasi Kinerja 83.62 % dengan Capaian 119,46 %. Indikator kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan dengan target 73,00 % dan Realisasi Target 55.46 dengan capaian sebesar 75.97%. Program ini didukung dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran  kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.459.000,- (98,362%). Indikator kinerja pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah daerah adalah Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD dengan target 100 % dengan capaian sebesar 97,96 % dan dapat dikatakan Cukup Berhasil.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung dengan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target Kinerja 7 Dokumen dan Realisasi Kinerja 6 Dokumen dengan capaian 85,71%

Adapun realisasi sub kegiatan Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Target kinerja pada sub kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen atau capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Target kinerja pada sub kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen atau capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Target kinerja pada sub kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen atau capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Target kinerja pada sub kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen atau capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target kinerja pada sub kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen dengan capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja pada sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen dengan capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pagu anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 13.256.000,-. Indikator kinerja pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana dengan target 100 % dan realisasi Kinerja  6 Kegiatan dengan capaian sebesar 50  %. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan

Pagu anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan sebesar Rp. 1.256.000,-.. Indikator kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan dengan target 0 % dan capaian sebesar 0 % dan dapat dikatakan Kurang Berhasil.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Target kinerja pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  dengan Target Kinerja 12 Laporan dan Realisasi Kinerja 0  Laporan atau capaian 0 %

Adapun realisasi sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  adalah Pelayanan PATEN.

b.  Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

Pagu anggaran Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak Dilimpahkan Kepada Camat sebesar Rp. 12.000.000,- karena adanya refocussing anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.000.000,- (100%). Indikator kinerja pada Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepoada Camat adalah Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan target 100  Persen dengan Realisasi Kinerja 6 Kegaiatan dengan  capaian sebesar 100 Persen.

Kegiatan Penyelenggaran Urusan Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak Dilimpahkan Kepada Camat didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

Target kinerja pada sub Pelaksanaan Urusan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan adalah 6 Kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan adalah:

      - Kegiatan Kecamatan Sehat

- Rakor Puskessos

- Rakor Koordinasi BPNT

- Rakor Kegiatan Posyandu Remaja

- Rakor Koordinasi Rembuk Stunting

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Pagu murni anggaran program sebesar Rp. 24.155.000,- kemudian menjadi Rp. 34.155.000,- karena adanya refocussing anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.129.000,- (99,92%). Indikator kinerja pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan adalah dengan target 100 persen dan realisasi target sebesar 100 Persen dengan capaian sebesar 82,22 Persen. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 24.155.000,- kemudian menjadi Rp. 34.155.000,- karena adanya refocussing anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.129.000,- (99,92%). Indikator kinerja pada kegiatan adalah Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana dengan target 100 Persen dan realisasi sebesar 100 Persen dengan capaian sebesar 82,22  Persen.

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- Sub Peningkatan Partisiapasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Target kinerja pada sub kegiatan Peningkatan Partisiapasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisifasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguan di Desa dengan target 2 (dua) Kegiatan dan realisasi kinerja 2 (dua) Kegiatan atau capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan Peningkatan Partisiapasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah :

- Pra Musrenbang

- Musrenbang

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Target kinerja pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Jumlah  Fasilitasi Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan target 3 (tiga) Kegiatan dan realisasi kinerja 2 (dua) Kegiatan dengan  capaian 66,67%.

Adapun realisasi sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah:

- Laporan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi BUMDES

- Laporan Kegiatan Pembinaan PKK

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pagu anggaran program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 11.435.000,- Indikator kinerja pada program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum adalah Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan target 100 Persen dan realisasi sebesar 100 Persen dengan capaian sebesar 100 persen.dan dapat dikatakan Berhasil. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 8..935.000,-. Indikator kinerja pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dengan target 100 Persen dan realisasi sebesar 100 Persen dengan capaian sebesar 100 Persen.

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- Sub Kegiatan Sinergiritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan

Target kinerja pada Sub Kegiatan Sinergiritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target awal 4 (empat) Kegiatan dan realisasi kinerja 4 (empat) Kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi Sub Kegiatan Sinergiritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan adalah:

- Kegiatan Pelatihan Linmas Desa

- Kegiatan Rakor Linmas Desa

- Kegiatan Posko Haul

- Kegiatan Posko Pengamanan Pilkades

- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Target kinerja pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan target 1 (satu) Kegiatan dan realisasi kinerja 1 (satu) Kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi Sub Kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat adalah:

- Kegiatan FKUB

- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar Rp. 2.500.000,-. Indikator kinerja pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi dengan target 100 Persen  dengan capaian sebesar 100 Persen.

Kegiatan Koordinasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Target kinerja pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah  Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target awal 2 (dua) kegiatan dan realisasi kinerja 2 (dua) Kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pagu murni anggaran program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 103.212.000,- kemudian menjadi Rp. 93.060.000,-. Karena adanya refocussing anggaran. Indikator kinerja pada program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan Umum dengan target  100 Persen dengan capaian sebesar 100 Persen. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pagu anggaran kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp. 93.060.000,-. Indikator kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi dengan target 100 Persen dengan capaian sebesar 100 Persen.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 35.000.000,- dan realiasai Rp. 34.999.995,-

Target kinerja pada sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan target 1 (satu) kegiatan  dan realisasi kinerja 1 (satu) jenis laporan atau capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah:

- Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan HUT RI di Kecamatan

2.  Sub  Kegiatan  Pelaksanaan  Semua  Urusan  Pemerintahan  Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 57.712.000,- kemudian menjadi Rp. 47.560.000,-dikarenakan adanya refocussing anggaran. dan realiasai Rp. 47.560.000

Target kinerja pada sub kegiatan Pelaksanaan  Semua  Urusan  Pemerintahan  Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal adalah Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal target 2 (dua) kegiatan  dan realisasi kinerja 2 (dua) kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah:

- Kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten

- Kegiatan Safari Ramadhan

3.  Sub  Kegiatan  Pelaksanaan  Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan

Target kinerja pada Sub  Kegiatan  Pelaksanaan  Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan adalah  Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal target 10 (sepuluh) kegiatan  dan realisasi kinerja 10 (sepuluh) kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah:

- Kegiatan Rapat Forkopimcam

### a.2  PERBANDINGAN Realisasi dan capaian DENGAN tahun sebelumnya

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Astambul sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

|  | Indikator Kinerja Sasaran | Cara Perhitungan Indikator | Satuan | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. |  |  |  | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | - | Persentase | Tidak Menjadi Indikator Lagi |  | Tidak Menjadi Indikator Lagi |  | Tidak Menjadi Indikator Lagi |  | Tidak Menjadi Indikator Lagi |  |
|  | Persentase Pencapaian Target PAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - | Persentase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase Penyelesaian Segmen Batas Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | - | Persentase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase Penyelesaian Segmen Batas Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | - | Persentase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase Ketepatan Waktu Pemilihan Pembakal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | - | Persentase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyelesaian Tugas Umum Pemerintahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | - | Persentase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAKIP Kecamatan | Penilaian Inspektorat atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Indeks | 55,53 | 75,61% | … | …. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Indek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | ( Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi ) x nilai penimbang |  |  | 105,1% |  | 99,60% | 84,00 | 87,15 |  |  |  |
| 9 | Nilai Evaluasi Kecamatan | (Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang | Nilai |  |  |  |  |  |  | 83.62 | 119.46 |  |
|  |  | Aspek yang dinilai meliputi : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60-69 (Rendah) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70-79 (Sedang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80-89 (Baik/Tinggi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90-100 (Sangat Baik/ Sangat Tinggi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Realisasi / Rencana X 100 % | Dokumen | 10 | 100 | 10 | 97,78 | 10 | 100 | 60.83 | 83.33 |  |
| 11 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang TerFasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100% | kegiatan | 6 | 100 | 5 | 83,33 | 5 | 100 | 6 | 50.00 |  |
| 12 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | RUMUS : Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Dilaksanakan di Bagi Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Direncanakan dikali 100% | kegiatan | 6 | 100 | 4 | 100 | 7 | 100 | 4 | 82.22 |  |
| 13 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang Terfasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100% | kegiatan | 2 | 100 | 4 | 100 | 3 | 100 | 7 | 100.00 |  |
| 14 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Penyelenggaraan Urursan Pemerintahan Yang Terlaksana dibagi Total Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Akan Dilaksnaakan diKecamatan di Kali 100% | kegiatan | 3 | 100 | 5 | 83,33 | 1 | 100 | 13 | 100.00 |  |
| 15 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | RUMUS : Jumlah desa/kelurahan Yang Difasilitasi DIBAGI DENGAN Jumlah seluruh Desa yang ada di Kecamatan DIKALI 100%. | kegiatan |  |  |  |  |  |  | 6 | 100.00 |  |

Sumber : Renstra Perubahan Kec.Astambul Thn.2021-2026

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas tentang  Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya menunjukan bahwa pada tahun  2017, dan 2018  Kecamatan Astambul menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran  namun berdasarkan Renstra Perubahan pada tahun 2019 sampai 2021 terjadi perubahan indikator kinerja sasaran  di mana Kecamatan Astambul menetapkan Indikator kinerja sasaran hanya 1 (satu) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Dan pada Renstra Perubahan pada tahun 2021 Kecamatan Astambul menetapkan Indikator kinerja sasaran hanya 1 (satu) yaitu Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Capaian kinerja  Sasaran  Evaluasi Kinerja Kecamatan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 119.46 % di bandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 99,60% maka pada tahun 2022 ini terdapat kenaikan nilai capaian kinerja dan nilai capaian mencapai target tahun 2022 yang sudah di tentukan.

Untuk capaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 97.96 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki capaian kinerja yaitu 100%, capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 50% dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan memiliki capaian kinerja yaitu 100%, capaian indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerdayaan Masyarakat Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 82.22% dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat kecamatan juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu 100%, capaian indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat kecamatan juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu 100%, , Capaian indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100%.

Tabel 3.4

Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2022

SKPD : KECAMATAN ASTAMBUL

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tahun 2022 |  | Tahun 2023 |  | Tahun 2024 |  | Tahun 2025 |  | Tahun 2026 |  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik |  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indek | 84 | 2,711,200,453 | 85 | 2,819,648,471 | 86 | 2,932,434,410 | 87 | 3,049,731,786 | 88.31 | 3,171,721,058 | 88.31 | 14,684,736,178 | Camat | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan |  | Nilai Evaluasi Kecamatan | Nilai | 83.62 | 2,711,200,453 | 73 | 2,819,648,471 | 77 | 2,932,434,410 | 81 | 3,049,731,786 | 85 | 3,171,721,058 | oo | 14,684,736,178 | Camat | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul | Indek | 55.46 | 2,548,442,453 | 74 | 2,650,380,151 | 76 | 2,756,395,357 | 78 | 2,866,651,171 | 80 | 2,981,317,218 | 80 | 13,803,186,351 | Sekretaris Camat | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD | Persen | 100% | 2,500,000 | 100% | 2,600,000 | 100% | 2,704,000 | 100% | 2,812,160 | 100% | 2,924,646 | 100% | 13,540,806 | Kasubbag Perenkeu | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 6 | 270,000 | 6 | 280,800 | 6 | 292,032 | 6 | 303,713 | 6 | 315,862 | 30 | 1,462,407 | Kasubbag Perenkeu | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 75,000 | 1 | 78,000 | 1 | 81,120 | 1 | 84,365 | 1 | 87,739 | 5 | 406,224 | Kasubbag Perenkeu | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 75,000 | 1 | 78,000 | 1 | 81,120 | 1 | 84,365 | 1 | 87,739 | 5 | 406,224 | Kasubbag Perenkeu | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 450,000 | 1 | 468,000 | 1 | 486,720 | 1 | 506,189 | 1 | 526,436 | 5 | 2,437,345 | Kasubbag Perenkeu | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 450,000 | 1 | 468,000 | 1 | 486,720 | 1 | 506,189 | 1 | 526,436 | 5 | 2,437,345 | Kasubbag Perenkeu | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 3 | 450,000 | 3 | 468,000 | 3 | 486,720 | 3 | 506,189 | 3 | 526,436 | 15 | 2,437,345 | Kasubbag Perenkeu | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 2 | 730,000 | 2 | 759,200 | 2 | 789,568 | 2 | 821,151 | 2 | 853,997 | 10 | 3,953,915 | Kasubbag Perenkeu | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 2,195,760,453 | 100% | 2,283,590,871 | 100% | 2,374,934,506 | 100% | 2,469,931,886 | 100% | 2,568,729,162 | 100% | 11,892,946,878 | Kasubbag Perenkeu | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/ bulan | 15 | 2,161,200,453 | 15 | 2,247,648,471 | 15 | 2,337,554,410 | 15 | 2,431,056,586 | 15 | 2,528,298,850 | 75 | 11,705,758,770 | Kasubbag Perenkeu | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 1 | 34,200,000 | 1 | 35,568,000 | 1 | 36,990,720 | 1 | 38,470,349 | 1 | 40,009,163 | 5 | 185,238,232 | Kasubbag Perenkeu | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 360,000 | 1 | 374,400 | 1 | 389,376 | 1 | 404,951 | 1 | 421,149 | 5 | 1,949,876 | Kasubbag Perenkeu | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun | 100% | 100% | 9,195,000 | 100% | 9,562,800 | 100% | 9,945,312 | 100% | 10,343,124 | 100% | 10,756,849 | 100% | 49,803,086 | Kasubbag Perenkeu | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5 | 195,000 | 4 | 202,800 | 4 | 210,912 | 4 | 219,348 | 4 | 228,122 | 21 | 1,056,183 | Kasubbag Perenkeu | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 9,000,000 | 1 | 9,360,000 | 1 | 9,734,400 | 1 | 10,123,776 | 1 | 10,528,727 | 5 | 48,746,903 | Kasubbag Perenkeu | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi | 100% | 100% | 10,700,000 | 100% | 11,128,000 | 100% | 11,573,120 | 100% | 12,036,045 | 100% | 12,517,487 | 100% | 57,954,651 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 2 | 700,000 | 2 | 728,000 | 2 | 757,120 | 2 | 787,405 | 2 | 818,901 | 10 | 3,791,426 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 15 | 10,000,000 | 15 | 10,400,000 | 15 | 10,816,000 | 15 | 11,248,640 | 15 | 11,698,586 | 75 | 54,163,226 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 50,832,800 | 100% | 52,866,112 | 100% | 54,980,756 | 100% | 57,179,987 | 100% | 59,467,186 | 100% | 275,326,841 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1,316,900 | 1 | 1,369,576 | 1 | 1,424,359 | 1 | 1,481,333 | 1 | 1,540,587 | 5 | 7,132,755 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 12,948,800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12,948,800 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 1,825,800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,825,800 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket |  |  | 2 | 15,365,584 | 2 | 15,980,207 | 2 | 16,619,416 | 2 | 17,284,192 | 8 | 65,249,399 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 3,441,300 | 1 | 3,578,952 | 1 | 3,722,110 | 1 | 3,870,994 | 1 | 4,025,834 | 5 | 18,639,191 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 3 | 31,300,000 | 3 | 32,552,000 | 3 | 33,854,080 | 3 | 35,208,243 | 3 | 36,616,573 | 15 | 169,530,896 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah | 100% | 100% | 29,140,200 | 100% | 30,305,808 | 100% | 31,518,040 | 100% | 32,778,762 | 100% | 34,089,912 | 100% | 157,832,723 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit |  |  |  |  |  |  | 1 | 20,000,000 | 1 | 20,800,000 | 2 | 40,800,000 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit |  |  |  |  | 4 | 11,518,040 | 2 | 12,778,762 | 1 | 13,289,912 | 7 | 37,586,714 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | 29,140,200 | 2 | 30,305,808 | 2 | 20,000,000 |  |  |  |  | 7 | 79,446,008 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 193,134,000 | 100% | 200,859,360 | 100% | 208,893,734 | 100% | 217,249,484 | 100% | 225,939,463 | 100% | 1,046,076,041 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 500,000 | 1 | 520,000 | 1 | 540,800 | 1 | 562,432 | 1 | 584,929 | 5 | 2,708,161 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 19,924,000 | 12 | 20,720,960 | 12 | 21,549,798 | 12 | 22,411,790 | 12 | 23,308,262 | 60 | 107,914,811 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 172,710,000 | 12 | 179,618,400 | 12 | 186,803,136 | 12 | 194,275,261 | 12 | 202,046,272 | 60 | 935,453,069 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah | 100% | 100% | 57,180,000 | 100% | 59,467,200 | 100% | 61,845,888 | 100% | 64,319,724 | 100% | 66,892,512 | 100% | 309,705,324 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 7 | 40,480,000 | 7 | 42,099,200 | 7 | 43,783,168 | 8 | 45,534,495 | 8 | 47,355,875 | 37 | 219,252,737 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 4 | 4,700,000 | 4 | 4,888,000 | 4 | 5,083,520 | 4 | 5,286,861 | 4 | 5,498,335 | 20 | 25,456,716 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 12,000,000 | 2 | 12,480,000 | 2 | 12,979,200 | 2 | 13,498,368 | 2 | 14,038,303 | 10 | 64,995,871 | Kasubbag Umpeg | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana | 100% | 100% | 13,256,000 | 100% | 13,786,240 | 100% | 14,337,690 | 100% | 14,911,197 | 100% | 15,507,645 | 100% | 71,798,772 | Kasi Kessos | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 100% | 100% | 1,256,000 | 100% | 12,000,000 | 100% | 12,480,000 | 100% | 12,979,200 | 100% | 13,498,368 | 100% | 52,213,568 | Kasi Kessos | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 1,256,000 | 6 | 12,000,000 | 6 | 12,480,000 | 6 | 12,979,200 | 6 | 13,498,368 | 25 | 52,213,568 | Kasi Kessos | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan | 100% | 100% | 12,000,000 | 100% | 1,786,240 | 100% | 1,857,690 | 100% | 1,931,997 | 100% | 2,009,277 | 100% | 19,585,204 | Kasi Kessos | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 6 | 12,000,000 | 1 | 1,786,240 | 1 | 1,857,690 | 1 | 1,931,997 | 1 | 2,009,277 | 10 | 19,585,204 | Kasi Kessos | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Persen | 100% | 24,155,000 | 100% | 25,121,200 | 100% | 26,126,048 | 100% | 27,171,090 | 100% | 28,257,934 | 100% | 130,831,271 | Kasi PM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana | Persen | 100% | 22,405,000 | 100% | 11,121,200 | 100% | 12,126,048 | 100% | 16,671,090 | 100% | 17,757,934 | 100% | 80,081,272 | Kasi PM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga Kemasyarakatan | 50 | 7,265,000 | 50 | 4,121,200 | 50 | 4,126,048 | 50 | 8,671,090 | 50 | 9,757,934 | 250 | 33,941,272 | Kasi PM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 15,140,000 | 4 | 7,000,000 | 4 | 8,000,000 | 4 | 8,000,000 | 4 | 8,000,000 | 18 | 46,140,000 | Kasi PM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan | Persen | 100% | 1,750,000 | 100% | 3,500,000 | 100% | 3,500,000 |  |  |  |  | 100% | 8,750,000 | Kasi PM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 1 | 1,750,000 | 2 | 3,500,000 | 2 | 3,500,000 |  |  |  |  | 5 | 8,750,000 | Kasi PM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan | Persen |  |  | 100% | 10,500,000 | 100% | 10,500,000 | 100% | 10,500,000 | 100% | 10,500,000 | 100% | 42,000,000 | Kasi PM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Keluarga |  |  | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 140 | 7,000,000 | Kasi PM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Keluarga |  |  | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 140 | 7,000,000 | Kasi PM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Keluarga |  |  | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 140 | 7,000,000 | Kasi PM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Keluarga |  |  | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 140 | 7,000,000 | Kasi PM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Keluarga |  |  | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 140 | 7,000,000 | Kasi PM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Keluarga |  |  | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 35 | 1,750,000 | 140 | 7,000,000 | Kasi PM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan | Persen | 100% | 11,435,000 | 100% | 11,892,400 | 100% | 12,368,096 | 100% | 12,862,820 | 100% | 13,377,333 | 100% | 61,935,648 | Kasi Trantib | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Persen | 100% | 8,935,000 | 100% | 9,292,400 | 100% | 9,664,096 | 100% | 10,050,660 | 100% | 10,452,686 | 100% | 48,394,842 | Kasi Trantib | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 7,685,000 | 4 | 7,992,400 | 4 | 8,312,096 | 4 | 8,644,580 | 4 | 8,990,363 | 20 | 41,624,439 | Kasi Trantib | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 1 | 1,250,000 | 1 | 1,300,000 | 1 | 1,352,000 | 1 | 1,406,080 | 1 | 1,462,323 | 5 | 6,770,403 | Kasi Trantib | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi | 100% | 100% | 2,500,000 | 100% | 2,600,000 | 100% | 2,704,000 | 100% | 2,812,160 | 100% | 2,924,646 | 100% | 13,540,806 | Kasi Trantib | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 2 | 2,500,000 | 2 | 2,600,000 | 2 | 2,704,000 | 2 | 2,812,160 | 2 | 2,924,646 | 10 | 13,540,806 | Kasi Trantib | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 100% | 103,212,000 | 100% | 107,340,480 | 100% | 111,634,099 | 100% | 116,099,463 | 100% | 120,743,442 | 100% | 559,029,484 | Kasi PEM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi | 100% | 100% | 103,212,000 | 100% | 107,340,480 | 100% | 111,634,099 | 100% | 116,099,463 | 100% | 120,743,442 | 100% | 559,029,484 | Kasi PEM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 100 | 35,000,000 | 100 | 36,400,000 | 100 | 37,856,000 | 100 | 39,370,240 | 100 | 40,945,050 | 500 | 189,571,290 | Kasi PEM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Dokumen | 2 | 57,712,000 | 2 | 60,020,480 | 2 | 62,421,299 | 2 | 64,918,151 | 2 | 67,514,877 | 10 | 312,586,808 | Kasi PEM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Dokumen | 1 | 10,500,000 | 1 | 10,920,000 | 1 | 11,356,800 | 1 | 11,811,072 | 1 | 12,283,515 | 5 | 56,871,387 | Kasi PEM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persen | 100% | 10,700,000 | 100% | 11,128,000 | 100% | 11,573,120 | 100% | 12,036,045 | 100% | 12,517,487 | 100% | 57,954,651 | Kasi PEM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana | Persen | 100% | 10,700,000 | 100% | 11,128,000 | 100% | 11,573,120 | 100% | 12,036,045 | 100% | 12,517,486 | 100% | 57,954,651 | Kasi PEM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 1 | 1,750,000 | 1 | 1,750,000 | 1 | 2,500,000 | 1 | 2,500,000 | 1 | 2,500,000 | 5 | 11,000,000 | Kasi PEM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 2 | 3,000,000 | 2 | 3,000,000 | 2 | 3,500,000 | 2 | 3,500,000 | 2 | 3,500,000 | 10 | 16,500,000 | Kasi PEM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Dokumen | 1 | 1,250,000 | 1 | 1,250,000 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2,500,000 | Kasi PEM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | 1 | 2,500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2,500,000 | Kasi PEM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Dokumen | 1 | 2,200,000 | 1 | 2,200,000 | 1 | 2,200,000 | 1 | 2,200,000 | 1 | 2,625,000 | 5 | 11,425,000 | Kasi PEM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Dokumen |  |  | 1 | 1,003,000 | 1 | 1,003,000 | 1 | 1,386,045 |  |  | 3 | 3,392,045 | Kasi PEM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Dokumen |  |  | 1 | 1,050,000 | 1 | 1,495,120 | 1 | 1,575,000 | 1 | 2,842,486 | 4 | 6,962,606 | Kasi PEM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |
|  |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Laporan |  |  | 1 | 875,000 | 1 | 875,000 | 1 | 875,000 | 1 | 1,050,000 | 4 | 3,675,000 | Kasi PEM | Kab. Banjar, Kec. Astambul |

### a.3  Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Kinerja Sasaran Tahun akhir periode Renstra

Indikator kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2022 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2022, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Astambul selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4.1

Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Periode Akhir

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | CARA PERHITUNGAN | SATUAN | REALISASI TAHUN 2022 |  | Target Periode Akhir Renstra (2026) |  | Capaian Periode Akhir Renstra (2026) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Nilai Evaluasi Kecamatan |  | Nilai | 83.62 |  | 85 |  | 85 |  |  |  |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul |  | Indeks | 55.46 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% Persen | 97.96 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Realisasi / Rencana X 100 % | Dokumen | 6 |  | 6 |  | 30 |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  | Dokumen | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |  | Dokumen | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |  | Dokumen | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |  | Dokumen | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | Dokumen | 3 |  | 3 |  | 15 |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | Dokumen | 2 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% Persen | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Realisasi / Rencana X 100 % | bulan | 12 |  | 15 |  | 75 |  |  |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  | laporan | 2 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | laporan | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% Persen | 90.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Realisasi / Rencana X 100 % | Laporan | 4 |  | 4 |  | 21 |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |  | orang | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% persen | 53.33 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Realisasi / Rencana X 100 % | laporan | 1 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  | 0rang | 1 |  | 15 |  | 75 |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% persen | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Realisasi / Rencana X 100 % | jenis | 5 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  | jenis | 43 |  | - |  | 1 |  |  |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |  | jenis | 7 |  | - |  | 1 |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |  | bulan | 12 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | bulan | 12 |  | 3 |  | 15 |  |  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% persen | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Realisasi / Rencana X 100 % | unit | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% persen | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Realisasi / Rencana X 100 % | bulan | 12 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  | bulan | 12 |  | 12 |  | 60 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  | bulan | 12 |  | 12 |  | 60 |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah | Realisasi / Rencana X 100 % | 100% persen | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Realisasi / Rencana X 100 % | unit | 7 |  | 8 |  | 37 |  |  |  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |  | jenis | 4 |  | 4 |  | 20 |  |  |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  | gedung | 2 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana | Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang TerFasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100% | 100% persen | 50.00 |  | 100.00 |  | 1 |  |  |  |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |  | 100% persen | - |  | 100.00 |  | 1 |  |  |  |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana | laporan | 0 |  | 6 |  | 25 |  |  |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan |  | 100% | 600% |  | 100.00 |  | 1 |  |  |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Jenis Laporan yang di kelola | kegiatan | 6 |  | 1 |  | 10 |  |  |  |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | RUMUS : Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Dilaksanakan di Bagi Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Yang Direncanakan dikali 100% | 100% persen | 82.22 |  | 100.00 |  | 1 |  |  |  |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana |  | 100% Persen | 80.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Jenis Laporan yang di kelola | kegiatan | 2 |  | 50 |  | 250 |  |  |  |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana | kegiatan | 2 |  | 4 |  | 18 |  |  |  |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan |  | 100% persen | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang Yang Terfasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan di kali 100% | 100% persen | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan meliputi sosialisasi perda/perkada, FKUB, Linmas desa, izin penelitian, dll | kegiatan | 4 |  | 4 |  | 20 |  |  |  |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |  | kegiatan | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi |  | 100% | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah KegiatanTrantibumlinmas yang terlaksana | kegiatan | 2 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |  | 100% | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi | Jumlah Penyelenggaraan Urursan Pemerintahan Yang Terlaksana dibagi Total Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Akan Dilaksnaakan diKecamatan di Kali 100% | 100% | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (HUT RI dan Rakor Forkopimcan, Kegiatan Keagamaan) | kegiatan | 1 |  | 100 |  | 500 |  |  |  |
| Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |  | kegiatan | 2 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |  | kegiatan | 10 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa |  | 100% | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana | RUMUS : Jumlah desa/kelurahan Yang Difasilitasi DIBAGI DENGAN Jumlah seluruh Desa yang ada di Kecamatan DIKALI 100%. | 100% persen | 100.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Menunjuukan Jumlah Fasilitasi penyelnggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan termasuk pilkades, penjaringan perangkat desa, rakoor pembakal, pengelolaan keuamgam dan aset desa, Terfasilitasinya penyelenggaraan pilkades penjaringan perangkat desa keuangan dan aset desa penyelenggaraan pemilihan BPD penyelnggaraan tapal batas terfasilitasinya BKAD Pelayanan PBB | dokumen | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
| Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |  | dokumen | 2 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |  | dokumen | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |  | dokumen | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |  | dokumen | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |

Berdasarkan data pada tabel 3.4.1 tentang  Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Periode Akhir di atas  menujukan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas  Pelayanan Publik dan Sasaran Program yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dengan realisasi 86,15 persen  sudah mencapai Target Akhir Priode Renstra yakni 85 di tahun 2026

Tabel 3.4.2

Efisien Penggunaan Sumber Daya

| NO | SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (≥ 100 %) |  | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (100%-Kol 5) |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Nilai Evaluasi Kecamatan | 119.46 | 84.26% | 15.74% |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul | 55.46 | 83.32% | 16.68% |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD | 97.96 | 98.36% | 0.02 |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 85.71 | 98.89% | 0.01 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 100.00 | 76.00% | 0.24 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 100.00 | 96.67% | 0.03 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 100.00 | 99.33% | 0.01 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 100.00 | 99.00% | 0.01 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100.00 | 97.78% | 0.02 |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 95.56 | 81.52% | 0.18 |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 86.67 | 81.24% | 0.19 |
|  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100.00 | 94.44% | 0.06 |
|  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun | 90.00 | 100.00% | - |
|  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 80.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi | 53.33 | 83.18% | 0.17 |
|  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 6.67 | 82.00% | 0.18 |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100.00 | 94.80% | 0.05 |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100.00 | 99.70% | 0.00 |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100.00 | 99.76% | 0.00 |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 100.00 | 99.99% | 0.00 |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100.00 | 83.84% | 0.16 |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100.00 | 93.65% | 0.06 |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah | 100.00 | 98.99% | 0.01 |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 100.00 | 98.99% | 0.01 |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100.00 | 90.76% | 0.09 |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100.00 | 91.03% | 0.09 |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100.00 | 90.71% | 0.09 |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah | 133.33 | 99.09% | 0.01 |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100.00 | 99.01% | 0.01 |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100.00 | 98.31% | 0.02 |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 200.00 | 99.76% | 0.00 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana | 75.00 | 90.53% | 0.09 |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 50.00 | 0.00% | 0.00% |
|  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 50.00 | 0.00% | 0.00% |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan | 100.00 | 100.00% | 0.00% |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | 83.33 | 99.92% | 0.00 |
|  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana |  |  |  |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 100.00 | 99.79% | 0.00 |
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 66.67 | 99.96% | 0.00 |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan | 100.00 | 100.00% | - |
|  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan |  |  |  |
|  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi |  |  |  |
|  | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100.00 | 100.00% | - |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi |  | 100.00% |  |
|  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100 | 100.00% | 0.00 |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 100.00 | 100.00% | - |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana |  |  |  |
|  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 100.00 | 100.00% | 0.00 |

### a.4 Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan Target Nasional

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

Target Provinsi Dan Nasional

| SASARAN / PROGRAM | INDIKATOR SASARAN / PROGRAM | SATUAN | REALISASI PROVINSI TAHUN 2022 | REALISASI NASIONAL TAHUN 2022 | REALISASI TAHUN 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Sumber :

Tabel 3.5 tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022, Target Provinsi Dan Nasional di atas belum bisa memuat perbandingan capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Astambul dengan Target Provinsi dan Nasional mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible  target Provinsi maupun nasional tersebut.

## ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN,

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

### b.1  Sasaran 1

Pada tahun 2022 berdasarkan Renstra Perubahan ditetapkan satu sasaran Strategis Yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan.

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan, terdapat Indikator Kinerja dengan Capaian Berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Indikator Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluasi kinerja Kecamatan | 70 | 83.62 | 119.46 |

Sumber : Sumber: Laporan Capaian Kinerja Thn.2022 Kec.Astambul

Pada tahun 2022 berdasarkan renstra perubahan ditetapkan satu sasaran Strategis yaitu Meningkatnya  Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, terdapat Indikator Kinerja dengan capaian Berhasil . Pencapaian indikator kinerja sasaran  tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Faktor penghambat keberhasilan sasaran/program :

Untuk tahun 2022 Indikator Kinerja Sasaran Nilai Evaluasi Kecamatan sebesar 83.62 dari target  70 sehingga di peroleh tingkat capaian kinerja sebesar 119.46 % dengan kategori (Berhasil) di bandingkan dengan tahun 2021 di mana realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Astambul  realisasi sebesar 87,15 dari target  84 sehingga di peroleh tingkat capaian kinerja sebesar 103,75%  artinya dilihat dari nilai persentase capaian kinerja tahun 2022 di bandingkan dengan tahun 2021 maka  terjadi peningkatan capaian dan telah memenuhi target kinerja sasaran program.

Penghambat tidak tercapainya target Nilai Evaluasi Kecamatan tidak terpenuhinya beberapa Aspek penilaian seperti table dibawah ini :

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran:

- Melakukan pembinaan dan mengarahkan capaian kinerja  untuk kemampuan, motivasi, kreatifitas dan inovasi untuk Petugas pelayanan lebih responsive bagi penyelenggaran Pemerintahan di Kecamatan.

- Monitoring dan evaluasi hasil dilakukan secara berkala agar tujuan yang diharapkan dpaat tercapai.

Upaya perbaikan :

Pelatihan aparatur kecamatan dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan inovasi  perangkat kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.

Tindak lanjut yang akan datang:

- Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk untuk melaksanaakan pelatihan.

- Memaksimalkan Kinerja Perangkat Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

## REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Astambul tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.185.281.407,- dengan realisasi Anggaran Rp. 1.883.326.063,- (86,18%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai) dengan anggaran sebesar Rp. 1.745.741.323,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.461.945.731 (83,74%), untuk belanja langsung (belanja barang dan jasa) dengan anggaran sebesar Rp. 387.602.184,- dengan realisasi sebesar Rp 370.380.532,-(95,56%) dan untuk belanja langsung (belanja modal) dengan anggaran sebesar Rp. 51.937.900,- dengan realisasi sebesar Rp 50.999.800,-(97,60%).

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KINERJA |  |  | ANGGARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TARGET | REALISASI | % REALISASI CAPAIAN | TARGET | REALISASI | % |
|  |  |  |  |  |  | (Rp) | (Rp) | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Nilai Evaluasi Kecamatan | Nilai | 70.00 | 83.62 | 2.748.200.453 | 2.315.659.088 | 84,26 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul | Inde | 73.00 | 55.46 | 2.585.594.453 | 2.154.334.893 | 83,32 |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD | 100% Persen | 100% | 100% | 2,500,000 | 2,459,000 | 98.36 |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 7 | 6 | 270,000 | 267,000 | 98.89 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 75,000 | 57,000 | 76.00 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 75,000 | 72,500 | 96.67 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 450,000 | 447,000 | 99.33 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 450,000 | 445,500 | 99.00 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 3 | 3 | 450,000 | 440,000 | 97.78 |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 730,000 | 730,000 | 100.00 |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% Persen | 100% | 100% | 2,196,465,853 | 1,790,560,452 | 81.52 |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | 12 | 12 | 2,163,515,853 | 1,757,630,452 | 81.24 |
|  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | laporan | 2 | 2 | 32,590,000 | 32,590,000 | 100.00 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | 1 | 1 | 360,000 | 340,000 | 94.44 |
|  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun | 100% Persen | 100% | 100% | 9,195,000 | 9,195,000 | 100% |
|  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 4 | 4 | 195,000 | 195,000 |  |
|  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | orang | 1 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 |  |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi | 100% persen | 100% | 100% | 10,700,000 | 8,900,000 | 83.18 |
|  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | laporan | 1 | 1 | 700,000 | 700,000 | 100.00 |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0rang | 15 | 1 | 10,000,000 | 8,200,000 | 82.00 |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% persen | 100% | 100% | 64,807,400 | 61,435,780 | 94.80 |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | jenis | 5 | 5 | 1,316,900 | 1,313,000 | 99.70 |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | jenis | 43 | 43 | 14,473,400 | 14,438,200 | 99.76 |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | jenis | 7 | 7 | 1,825,800 | 1,825,600 | 99.99 |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | bulan | 12 | 12 | 3,441,300 | 2,885,220 | 83.84 |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bulan | 12 | 12 | 43,750,000 | 40,973,760 | 93.65 |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah | 100% persen | 100% | 100% | 21,132,200 | 20,918,478 | 98.99 |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | unit | 3 | 3 | 21,132,200 | 20,918,478 | 98.99 |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% persen | 100% | 100% | 208,614,000 | 189,346,377 | 90.76 |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | bulan | 12 | 12 | 500,000 | 500,000 | 100.00 |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | bulan | 12 | 12 | 19,924,000 | 18,135,974 | 91.03 |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | bulan | 12 | 12 | 188,190,000 | 170,710,403 | 90.71 |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah | 100% persen | 100% | 100% | 72,180,000 | 71,519,806 | 99.09 |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 7 | 7 | 55,480,000 | 54,928,000 | 99.01 |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | jenis | 4 | 4 | 4,700,000 | 4,620,624 | 98.31 |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | gedung | 2 | 2 | 12,000,000 | 11,971,182 | 99.76 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana | 100% persen | 100% | 100% | 13,256,000 | 12,000,000 | 90.53 |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 100% persen | 100% | 100% | 1,256,000 | - | 0.00 |
|  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | laporan | 0 | 0 | 1,256,000 | - | 0.00 |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan | 100% | 100% | 100% | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.00 |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | kegiatan | 6 | 6 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.00 |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | 100% persen | 100% | 100% | 34,155,000 | 34,129,200 | 99.92 |
|  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana | 100% Persen | 100% | 100% | 34,155,000 | 34,129,200 | 99.92 |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | kegiatan | 2 | 2 | 7,265,000 | 7,250,000 | 99.79 |
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | kegiatan | 2 | 2 | 26,890,000 | 26,879,200 | 99.96 |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan | 100% persen | 100% | 100% | 11,435,000 | 11,435,000 | 100.00 |
|  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | 100% persen | 100% | 100% | 8,935,000 | 8,935,000 | 100.00 |
|  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | kegiatan | 4 | 4 | 7,685,000 | 7,685,000 | 100.00 |
|  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | kegiatan | 1 | 1 | 1,250,000 | 1,250,000 | 100.00 |
|  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi | 100% | 100% | 100% | 2,500,000 | 2,500,000 | 100.00 |
|  | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | kegiatan | 2 | 2 | 2,500,000 | 2,500,000 | 100.00 |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 100% | 100% | 93,060,000 | 93,059,995 | 100.00 |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi | 100% | 100% | 100% | 93,060,000 | 93,059,995 | 100.00 |
|  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | kegiatan | 1 | 1 | 35,000,000 | 34,999,995 | 100.00 |
|  | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | kegiatan | 2 | 2 | 47,560,000 | 47,560,000 | 100.00 |
|  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | kegiatan | 10 | 10 | 10,500,000 | 10,500,000 | 100.00 |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa |  | 100% | 100% | 10,700,000 | 10,700,000 | 100.00 |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana | 100% persen | 100% | 100% | 10,700,000 | 10,700,000 | 100.00 |
|  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | dokumen | 1 | 1 | 1,750,000 | 1,750,000 | 100.00 |
|  | Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | dokumen | 2 | 2 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | dokumen | 1 | 1 | 1,250,000 | 1,250,000 | 100.00 |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | dokumen | 1 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 100.00 |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | dokumen | 1 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 100.00 |
| TOTAL BELANJA LANGSUNG UTAMA |  |  |  |  |  | 2.748.200.453 | 2.315.659.088 | 84,26 |
| BELANJA LANGSUNG PENDUKUNG |  |  |  |  |  | 2.585.594.453 | 2.154.334.893 | 83,32 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG |  |  |  |  |  | 162,606,000 | 161,324,195 | 99.21 |

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD Kec.Astambul Thn.2022

Penjelasan :

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan merupakan Sasaran Utama Kecamatan Astambul Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja Indeks Nilai Evaluasi Kecamatan dengan  target 70 dapat terealisasi 83.62 dengan nilai capaian 119.46 % yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 2.748.200.453,- dan  realisasi  penyerapan   anggaran   sebesar   Rp. 2.315.659.088,- dengan Persentase capaian 84,26%.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu murni anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.548.442.453,- kemudian menjadi Rp. 2.585.594.453,- karena adanya refocussing anggaran dengan realisasi keuanagan sebesar Rp. 2.154.334.893,- (84,26). Indikator kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan dengan target 73,00 % dan Realiasi Kinerja 55.46 % dengan Capaian 75.97 %. Indikator kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan dengan target 73,00 % dan capaian sebesar 55,46%. Program ini didukung dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran  kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.459.000,- (98,36%). Indikator kinerja pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah daerah adalah Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD dengan target 100 % dengan capaian sebesar 98,36 %.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung dengan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Rp. 270.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 267.000,- dan realisasi fisik 98.89 % dengan Target Kinerja 7 Dokumen dan Realisasi Kinerja 6 Dokumen dengan capaian 85,71%

Adapun realisasi sub kegiatan Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Pagu anggaran pada sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Rp. 75.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.000,- dan realisasi fisik 76.00 % dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen atau capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Pagu anggaran pada sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD adalah Rp. 75.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.500,- dan realisasi fisik 96.67 % dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen atau capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Pagu anggaran pada sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah Rp. 450.000,- dengan realisasi sebesar Rp 447.000,- dan realisasi fisik 99.33 % dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen atau capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Pagu anggaran pada sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD adalah Rp. 450.000,- dengan realisasi sebesar Rp 445.500,- dan realisasi fisik 99.00 % dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen atau capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pagu anggaran pada sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Rp. 450.000,- dengan realisasi sebesar Rp 445.500,- dan realisasi fisik 97.78 %  dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen dengan capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran pada sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Rp. 730.000,- dengan realisasi sebesar Rp 730.000,- dan realisasi fisik 100 %  dengan Target Kinerja 1 Dokumen dan Realisasi Kinerja 1 Dokumen dengan capaian 100,00%

Adapun realisasi sub kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pagu anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 13.256.000,-. Indikator kinerja pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana dengan target 75.00 % dan realisasi Kinerja  6 Kegiatan dengan capaian sebesar 90.63  %. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan

Pagu anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan sebesar Rp. 1.256.000,-. Indikator kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan dengan target 0 % dan capaian sebesar 0 % dan dapat dikatakan Kurang Berhasil.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pagu anggaran pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Rp. 1.256.000 dan realisasi ) %  dengan Target Kinerja 0 Laporan dan Realisasi Kinerja 0%  Laporan atau capaian 0 %

Adapun realisasi sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  adalah Pelayanan PATEN.

b.  Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

Pagu anggaran Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak Dilimpahkan Kepada Camat sebesar Rp. 12.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.000.000,- (100%). Indikator kinerja pada Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepoada Camat adalah Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan target 100  Persen dengan Realisasi Kinerja 6 Kegaiatan dengan  capaian sebesar 100 Persen.

Kegiatan Penyelenggaran Urusan Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak Dilimpahkan Kepada Camat didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

Target kinerja pada sub Pelaksanaan Urusan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan adalah 6 Kegiatan dengan capaian 100% dan realisasi anggaran 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan adalah:

      - Kegiatan Kecamatan Sehat

      - Rakor Puskessos

      - Rakor Koordinasi BPNT

      - Rakor Kegiatan Posyandu Remaja

      - Rakor Koordinasi Rembuk Stunting

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Pagu murni anggaran program sebesar Rp. 24.155.000,- kemudian menjadi Rp. 34.155.000,- karena adanya refocussing anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.129.000,- (99,92%). Indikator kinerja pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan adalah dengan capaian 83.33 %  dan realisasi anggaran sebesar 99.92 %. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 24.155.000,- kemudian menjadi Rp. 34.155.000,- karena adanya refocussing anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.129.000,- Indikator kinerja pada kegiatan adalah Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana dengan target 100 Persen dan realisasi sebesar 83.33% dengan capaian sebesar 99,92 persen.

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- Sub Peningkatan Partisiapasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Pagu anggaran pada sub kegiatan Peningkatan Partisiapasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah Rp. 7.265.000,- dengan realisasi Rp. 7.250.000,- dengan capaian anggaran 100 % realisasi anggaran 99.79 %.

Adapun realisasi sub kegiatan Peningkatan Partisiapasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah :

- Pra Musrenbang

- Musrenbang

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Target kinerja pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Jumlah  Fasilitasi Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan target 3 (tiga) Kegiatan dan realisasi kinerja 2 (dua) Kegiatan dengan  capaian 66,67%.

Adapun realisasi sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah:

- Laporan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi BUMDES

- Laporan Kegiatan Pembinaan PKK

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pagu anggaran program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 11.435.000,- Indikator kinerja pada program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum adalah Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan target 100 Persen dan realisasi sebesar 100 Persen dengan capaian sebesar 100 persen.dan dapat dikatakan Berhasil. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

a.   Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 8.935.000,-. Indikator kinerja pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dengan target 100 Persen dan realisasi sebesar 100 Persen dengan capaian sebesar 100 Persen.

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Sinergiritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan

Pagu anggaran pada Sub Kegiatan Sinergiritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan adalah sebesar Rp. 7.685.000,- dan terealisasi Rp. 7.685.000,- (100%).  Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target awal 4 (empat) Kegiatan dan realisasi kinerja 4 (empat) Kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi Sub Kegiatan Sinergiritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan adalah:

- Kegiatan Pelatihan Linmas Desa

- Kegiatan Rakor Linmas Desa

- Kegiatan Posko Haul

- Kegiatan Posko Pengamanan Pilkades

- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Pagu anggaran pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat adalah Rp. 1.250.000,- dan terealisasi Rp. 1.250.000,- (100 %). Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan target 1 (satu) Kegiatan dan realisasi kinerja 1 (satu) Kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi Sub Kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat adalah:

- Kegiatan FKUB

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar Rp. 2.500.000,-. Indikator kinerja pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi dengan target 100 Persen  dengan capaian sebesar 100 Persen.

Kegiatan Koordinasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pagu anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Rp. 2.500.000 dengan realisasi Rp. 2.500.000,- Capaian (100 %). Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target awal 2 (dua) kegiatan dan realisasi kinerja 2 (dua) Kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pagu murni anggaran program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 103.212.000,- kemudian menjadi Rp. 93.060.000,-. Karena adanya refocussing anggaran. Indikator kinerja pada program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan Umum dengan target  100 Persen dengan capaian sebesar 100 Persen. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

a.   Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pagu anggaran kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp. 93.060.000,-.  Indikator kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah adalah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi dengan target 100 Persen dengan capaian sebesar 100 Persen.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 35.000.000,- dan realiasai Rp. 34.999.995,- dengan capaian 100 %.

Target kinerja pada sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan target 1 (satu) kegiatan  dan realisasi kinerja 1 (satu) jenis laporan atau capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah:

- Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan HUT RI di Kecamatan

2.  Sub  Kegiatan  Pelaksanaan  Semua  Urusan  Pemerintahan  Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 57.712.000,- kemudian menjadi Rp. 47.560.000,-dikarenakan adanya refocussing anggaran. dan realiasai Rp. 47.560.000 dengan capaian 100 %.

Target kinerja pada sub kegiatan Pelaksanaan  Semua  Urusan  Pemerintahan  Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal adalah Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal target 2 (dua) kegiatan  dan realisasi kinerja 2 (dua) kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah:

- Kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten

- Kegiatan Safari Ramadhan

3.  Sub  Kegiatan  Pelaksanaan  Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan

Target kinerja pada Sub  Kegiatan  Pelaksanaan  Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan adalah  Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal target 10 (sepuluh) kegiatan  dan realisasi kinerja 10 (sepuluh) kegiatan dengan capaian 100%.

Adapun realisasi sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah:

- Kegiatan Rapat Forkopimcam

### c.1 Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang pencapaian kinerjanya mencapai 100 %. Dari 6 (enam) kegiatan 3 (tiga) kegiatan mayoritas menunjukkan pencapaian yang sama dengan 100% tetapi dengan realisasi anggaran kurang dari 100% , Untuk kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencapai kinerja sebanyak 55.46 % namun dengan realisasi anggaran  sebanyak 83.32% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran  sebanyak 99,92% dari total anggaran yang dialokasikan. kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran  sebanyak 99,90% dari total anggaran yang dialokasikan. kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran  sebanyak 99,80% dari total anggaran yang dialokasikan. kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  Kecamatan, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran  sebanyak 100% dari total anggaran yang dialokasikan.

Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.4.2

Efisien Penggunaan Sumber Daya

| NO | SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (≥ 100 %) |  | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (100%-Kol 5) |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Nilai Evaluasi Kecamatan | 119.46 | 84.26% | 15.74% |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul | 86.15 | 83.32% | 16.68% |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD | 97.96 | 98.36% | 0.02 |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 85.71 | 98.89% | 0.01 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 100.00 | 76.00% | 0.24 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 100.00 | 96.67% | 0.03 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 100.00 | 99.33% | 0.01 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 100.00 | 99.00% | 0.01 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100.00 | 97.78% | 0.02 |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 95.56 | 81.52% | 0.18 |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 86.67 | 81.24% | 0.19 |
|  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100.00 | 94.44% | 0.06 |
|  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun | 90.00 | 100.00% | - |
|  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 80.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi | 53.33 | 83.18% | 0.17 |
|  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 6.67 | 82.00% | 0.18 |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100.00 | 94.80% | 0.05 |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100.00 | 99.70% | 0.00 |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100.00 | 99.76% | 0.00 |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 100.00 | 99.99% | 0.00 |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100.00 | 83.84% | 0.16 |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100.00 | 93.65% | 0.06 |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah | 100.00 | 98.99% | 0.01 |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 100.00 | 98.99% | 0.01 |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100.00 | 90.76% | 0.09 |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100.00 | 91.03% | 0.09 |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100.00 | 90.71% | 0.09 |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah | 133.33 | 99.09% | 0.01 |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100.00 | 99.01% | 0.01 |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100.00 | 98.31% | 0.02 |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 200.00 | 99.76% | 0.00 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana | 75.00 | 90.53% | 0.09 |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 50.00 | 0.00% | 0.00% |
|  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 50.00 | 0.00% | 0.00% |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan | 100.00 | 100.00% | 0.00% |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | 83.33 | 99.92% | 0.00 |
|  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana |  |  |  |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 100.00 | 99.79% | 0.00 |
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 66.67 | 99.96% | 0.00 |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan | 100.00 | 100.00% | - |
|  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan |  |  |  |
|  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi |  |  |  |
|  | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100.00 | 100.00% | - |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi |  | 100.00% |  |
|  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100 | 100.00% | 0.00 |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 100.00 | 100.00% | - |
|  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana |  |  |  |
|  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 100.00 | 100.00% | 0.00 |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 100.00 | 100.00% | 0.00 |

## TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

### d.1. Evaluasi kinerja Tahun 2022

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Astambul Tahun 2021 memperoleh nilai 71.3.62,32, dengan interprestasi predikat “BB”. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen yang di evaluasi. maka pada tahun 2022 direkomendasikan kepada Camat Astambul hal-hal sebagai berikut :

- Menjadikan Dokumen Renstra sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan turunannya, menyusun jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang monitoring target Jangka Menengah dalam Renstra secara periodik, dan menjadikan dokumen renja sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen anggaran;

- Pengukuran kinerja dapat dilakukan sampai ke individu staf, menyusun jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring kinerja secara periodic, hasil pengukuran kinerja untuk dapat dijadikan system reward dan punishment dan pengukuran kinerja atas Rencana Aksi dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;

- Laporan Kinerja untuk dapat mnyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dapat dijadikan dasar penilaian dalam pemberian reward dan punishment;

- Menyajikan analisa untuk capaian kinerja pada pemantauan rencana aksi dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi untuk menyajikan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dengan disertai bukti yang cukup rekomendasi telah (akan) ditindaklanjuti.

### d.2. Tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Kecamatan Astambul telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- Menggunakan   dokumen   Renstra  sebagai   acuan   penyusunan   Dokumen Rencana Kinerja Tahunan;

- Mengukur kinerja staf dan melakukan monitoring kinerja secara periodik.

- Menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja;

- Menyajikan analisa untuk capaian kinerja pada pemantauan rencana aksi dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi.

- Melaksanakan monitoring target jangka menengah dalam Renstra dengan tahun berjalan, sehingga target-target kinerja jangka menengah dalam Renstra belum selaras dengan target-target kinerja tahunan dalam Rencana Kinerja Tahunan serta menindaklanjuti terhadap rekomendasi yang diberikan atas monitoring pencapaian target kinerja tersebut

- Melaksanakan pengumpulan data dan informasi capaian kinerja secara  memadai dan dilakukan secara berkala (periodik), didasarkan suatu mekanisme yang terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data valid dan dapat diverifikasi), serta tepat waktu;

- Melaksanakan monitoring pencapaian rencana aksi secara berkala dan memanfaatkannnya dalam setiap pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;

# BAB IV PENUTUP

## KESIMPULAN

Dari indikator kinerja yang diperjanjikan Nilai Evaluasi Kecamatan  Astambul masuk dalam kategori Berhasil dengan target 70.00 dan realisasi 83.62 sehingga memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 119,46% dengan pagu anggaran Program sebesar Rp. 2.748.200.453,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.315.659.088,- atau sebesar 84,26%

hal ini disebabkan antara lain :

- Perlunya peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan agar dapat mengembangkan kemampuan, inovasi, kreatifitas dan motipasi dalam program penyelenggaraan pembangunan.

## SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

- Pelatihan aparatur kecamatan dalam rangka menambah wawasan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- Pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di kecamatan agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

- Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan laporan SAKIP.

Laporan Kinerja Kecamatan Astambul tahun 2022  ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

# Lampiran

- Indikator Kinerja Utama Kecamatan Astambul Tahun 2022

- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

- Surat Inspektorat Kabupaten Banjar No. 700/908-I/IP Tanggal 13 Agustus 2022 Perihal Laporan Optimalisasi Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA.2019

- Rekap Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022